VILNIAUS UNIVERSITETAS

Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas

E. pardavimų grupinis projektas

MASTER DOCUMENT
Elzės Zdancevičiūtės knygos „Turtingas(is)" pardavimo augimo planas
pagal Email / community building kanalą

Pasirinktas kanalas: Email / community building

Grupė: [Grupės narių vardai, pavardės]

Data: 2026 m. gegužė

TURINYS

Santrauka — vienu žvilgsniu .......................................... 2

1. Esama būsena (OBSERVE) ............................................ 3

2. Diagnostika ir potencialas (ANALYZE) .............................. 4

3. Trys pasiūlymai (IMPROVE) ......................................... 6

4. Matavimo planas (VALIDATE) ........................................ 8

5. „Pull the plug" — kada atsisakyti ................................. 9

6. Pirmadienio veiksmų sąrašas Elzei ................................ 10

7. Priedai .......................................................... 10

Santrauka — vienu žvilgsniu

„Elzė šiandien neturi būdo paimti skaitytojo el. pašto. Per vieną savaitgalį tai pakeičiama, ir per metus iš to gali atsirasti 250–500 nuoširdžiai įsitraukusių skaitytojų bazė antrai knygai — kainuojant maždaug 60 min. per savaitę ir 0 €."

Šis dokumentas yra pilnas konsoliduotas Email / community building kanalo planas Elzės Zdancevičiūtės knygai „Turtingas(is)" (Piko Valanda, 2025; tiražas 100 egz.). Jį sudaro keturi tarpusavyje sujungti etapai — esamos būsenos auditas, diagnostika ir potencialo įvertinimas, trys konkretūs pasiūlymai (1 mėn., 3 mėn., 12 mėn.) bei matavimo ir „atsisakymo" planas.

Pagrindinė išvada — Email kanalas Elzei šiandien faktiškai neegzistuoja, todėl projektas pradedamas nuo nulio. Tai paradoksaliai gera žinia: nereikia ardyti klaidų — tik statyti tinkamai. Visas planas yra realistinis vienam asmeniui (neprivaloma rinkodaros komanda) ir telpa į 60–90 min. per savaitę.

1. Esama būsena (OBSERVE)

1.1. Tiesioginio kliento turto auditas

Atlikome elzėsknygos.lt ir viešų socialinių tinklų profilių auditą. Pagrindiniai objektyvūs radiniai (visi patvirtinti pagal HTML kodą, ne pagal įspūdį):

•  Email įėjimas — visoje trijų puslapių svetainėje yra 0 (nulis) HTML formų ir 0 įvedimo laukų, kurių tipas yra „email".

•  Įrankio signalai — jokios užuominos apie naujienlaiškį, prenumeratą, MailerLite, Mailchimp, Substack ar kitą email-rinkimo įrankį HTML kode nėra.

•  Kontaktas — pagrindinio puslapio sekcijoje „Susiekite su Elze" matomas el. paštas yra `elze.zdanceviciute@email.com`, o HTML kode `mailto:` veda į `example@email.com` — placeholder.

•  Pirkimas — „ĮSIGYTI KNYGĄ" mygtukas svetainės kode neturi WooCommerce, Stripe ar Paysera signalų — t. y. pati svetainė knygos neparduoda.

•  Smulkmena — pagrindinio puslapio tekste pavadinime parašyta „EIzę" (vietoje „Elzę") — smulki, bet matoma rašybos klaida.

1.2. Tiražo kontekstas

Knygos „Turtingas(is)" tiražas yra 100 egzempliorių (kolofonas svetainėje). Šis skaičius radikaliai keičia projekto tikslą: Email kanalas Elzės atveju nėra šios konkrečios knygos rinkodara, — jis yra autorinės karjeros bazė, kuri toliau naudojama antrai knygai, viešiems skaitymams ir bet kokiam ateities autorystės žingsniui.

1.3. Skaitytojo kelionės žemėlapis — kur ji nutrūksta

Atstatėme tipinę kelionę žmogaus, kuris nepažįsta Elzės, bet GALĖTŲ tapti jos skaitytoju. Iš šešių žingsnių (atradimas, svetainė, sprendimas, pirkimas, po pirkimo, po skaitymo) du yra fatalūs — sprendimo momentas ir „po skaitymo". Abu jie nutrūksta ne dėl turinio kokybės, o dėl mechanizmo nebuvimo: žmogus, kuris jau pajuto susidomėjimą, neturi būdo „pasižymėti" ateičiai.

2. Diagnostika ir potencialas (ANALYZE)

2.1. Pagrindinė diagnozė

Elzė turi labai stiprų turinio pagrindą newsletter'iui — autentišką literatūrinį balsą (Camus, Dostojevskis, Škėma, Mačernis, Kernagis) ir asmeninę istoriją „kaip mergina, neapykantą lietuvių kalbai pavertusi knyga". Tai yra Lietuvos kontekste retas turinio rinkinys. Bet jokio mechanizmo, kuris šį balsą paverstų tęstiniu santykiu, šiuo metu nėra. Tai yra konversijos — ne pardavimo — problema.

2.2. Industrijos benchmark'ai (2025–2026 m. duomenys)

| Rodiklis | Vidurkis | Šaltinis |
| --- | --- | --- |
| Newsletter open rate | 31–43 % (medijai/leidybai ~34 %, top 40+ %) | MailerLite, Brevo, Thunderbit, AdMailr |
| „Welcome" open rate | 4× įprasto = ~55–65 % | EmailToolTester, Stackmatix |
| CTR kampaniniam laiškui | 2–4 % | Klaviyo, Brevo |
| Unsubscribe rate (laiškui) | < 0,4 % — norma; > 1 % — perspėjimas | Brevo, Campaign Monitor |
| Email subscriber > IG follower | Ženkliai didesnė pirkimo konversija | Chanticleer, Vappingo |

2.3. Realistinė augimo prognozė

| Laiko tarpas | Konservatyvi | Tikėtina | Optimisti­nė |
| --- | --- | --- | --- |
| Po 1 mėn. | 20 | 40 | 70 |
| Po 3 mėn. | 50 | 100 | 180 |
| Po 6 mėn. | 120 | 250 | 400 |
| Po 12 mėn. | 250 | 500 | 900 |

Lyginimas su realiu atveju: indie autoriaus Richie Billing case study (StoryOrigin) rodo identišką augimo trajektoriją — nuo 0 iki 100+ per pirmus 6–8 mėn. ir 400–500 per metus, naudojant tik reader magnet ir newsletter swap'us. „Tikėtinas" scenarijus nėra optimistinis — jis pasikartojantis.

2.4. Kaštai (laiko + pinigų)

Pradinis nustatymas — apie 6,5–7 val. (vienas savaitgalis). Tęstinė rutina — apie 55–60 min. per savaitę. Piniginiai kaštai pirmus 6–9 mėn. — 0 € (MailerLite nemokama versija iki 500 prenum.; Substack visiškai nemokama). Mokamas planas (~10 €/mėn.) reikalingas tik tada, kai prenumeratorių skaičius artėja prie 500.

2.5. Trys didžiausios kliūtys

1.  Kliūtis A — kanalo įėjimo nėra. visoje svetainėje neegzistuoja jokia subscribe forma. Vienos eilutės techninis sprendimas (WordPress plugin'as), bet šiandien jis kainuoja kiekvieną svetainės lankytoją.

2.  Kliūtis B — nėra aiškaus skaitytojo pažado. Elzė turi stiprią kūrybinę istoriją, bet neturi „skaitymo priežasties grįžti". Newsletter yra reguliaraus santykio kanalas; jam reikia paprasto pažado.

3.  Kliūtis C — pirminio pasitikėjimo signalų trūkumas. placeholder kontaktinis el. paštas mažina pasitikėjimą. Real kontaktas — paprastas, bet būtinas profesionalumo signalas.

3. Trys pasiūlymai (IMPROVE)

3.1. Pasiūlymas Nr. 1 — Trumpas (1 mėn.): „Kanalo įjungimas"

Tikslas: per 4 savaites Elzės svetainėje atsiranda veikianti subscribe forma; pasirašiusieji gauna 3 laiškų welcome seką su nemokama knygos ištrauka; iki mėnesio pabaigos prenumeratorių skaičius — 30–70.

| Sav. | Užduotis | Laikas |
| --- | --- | --- |
| 1 | MailerLite paskyra + sąrašas + DKIM/SPF | ~1,5 val. |
| 1 | Lead magnet PDF (1-as skyrius) | ~2 val. |
| 2 | Subscribe forma 3 vietose svetainėje | ~1 val. |
| 2 | 3 welcome laiškų automation (iš starter pack) | ~1 val. |
| 3 | Realus el. paštas autore@elzesknygos.lt | ~30 min. |
| 3 | Instagram bio CTA atnaujinimas | ~15 min. |
| 4 | 3 IG įrašai apie newsletter | ~2 val. |
| 4 | Asmeniškas pakvietimas 30 žmonėms | ~1,5 val. |

Sėkmės kriterijus 1 mėn.: ≥30 prenumeratorių; ≥50 % open rate pirmojo welcome laiško. Kaštai: ~7 val. vienkartiniai + 30 min./sav.; 0 € (galimai 10–20 €/m. domeno paštui).

3.2. Pasiūlymas Nr. 2 — Vidutinis (3 mėn.): „Reguliaraus ritmo įsitvirtinimas"

Tikslas: per 2–3 mėnesius newsletter tampa reguliarus, atpažįstamas literatūrinis kanalas. Iki trečio mėn. pabaigos — ≥100 prenumeratorių, ≥4 paskelbti laiškai.

Newsletter formatas — „Iš Elzės dirbtuvių" — keturių blokų struktūra: (1) vienas sakinys iš savaitės; (2) „šią savaitę skaičiau / klausiausi" — autorius, eilėraštis ar albumas; (3) „iš dirbtuvių" — užkulisinis žvilgsnis į rašymo procesą; (4) P. S. — vienas paprastas kvietimas (signavimas, klausimas skaitytojui). Ritmas — vienas laiškas kas 2 savaites, sekmadienio 19:00.

Papildoma veikla: outreach 5–7 BookTok / Goodreads / Instagram knygų bloggeriams Lietuvoje (paruoštas laiškas — starter pack laiškas E5). Tikėtina — 1–2 sutiks; +50–150 prenumeratorių per jų kanalus.

Sėkmės kriterijus 3 mėn.: open rate ≥35 %; prenum. sk. ≥100; jokio laiško praleidimo (reguliarumas — svarbiausias). Kaštai: ~45 min./sav.; 0 €.

3.3. Pasiūlymas Nr. 3 — Ilgas (12 mėn.): „Karjeros bazė"

Tikslas: per metus newsletter tampa karjeros baze — vieta su 250–500 žmonių, pažįstančių Elzės balsą iki tos akimirkos, kai pasirodys antra knyga ar bet koks naujas kūrinys.

| Mėn. | Pjūvis | Indikatorius |
| --- | --- | --- |
| 1–3 | Įjungimas + pirmas reguliarumas | ~100 prenum., 4 laiškai |
| 4–6 | Mokyklų lankymas (1–2 vizitai) | +50–100 prenum. |
| 7–9 | Signavimo turas (Marijampolė, Vilnius, Kaunas) | ~250 prenum. |
| 10–12 | Antrojo kūrinio teaserio paskelbimas TIK newsletter'e | ~500 prenum. |

Sėkmės kriterijus 12 mėn.: prenum. sk. ≥250 (konservatyvus) iki ≥500 (tikėtinas); reguliarumas neprarastas. Kaštai: tas pats 45–60 min./sav. + 30–60 €/m. (kelionės, QR lapeliai).

4. Matavimo planas (VALIDATE)

4.1. Ką matuoti — ir ko nematuoti

Sąmoningai siūlome trumpą metrikų sąrašą. Daugiau metrikų reiškia daugiau dėmesio metrikoms ir mažiau — laiškams. Vienam autoriui per savaitę galima sąžiningai sekti 4–5 skaičius, ne daugiau.

| Metrika | Tikslas (1 mėn.) | Tikslas (3 mėn.) | Tikslas (12 mėn.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bendras prenum. skaičius | ≥30 | ≥100 | ≥250 |
| Welcome serijos open rate | ≥50 % | ≥50 % | ≥50 % |
| Įprasto laiško open rate | — (per anksti) | ≥35 % | ≥35 % |
| CTR (paspaudimo dažnis) | — (per anksti) | ≥3 % | ≥3 % |
| Unsubscribe rate (laiškui) | <1 % | <0,5 % | <0,5 % |

4.2. Kaip matuoti

•  Įrankis — Visus skaičius rodo MailerLite/Substack panelis automatiškai. Nereikia jokio papildomo įrankio.

•  Periodas — Kartą per mėnesį (paskutinį sekmadienį) Elzė užrašo 5 metrikas į vieną Google Sheet eilutę. Užtrunka <10 min.

•  Patikrinimas — Po 3 mėn. Elzė palygina prognozę su realybe. Po 6 mėn. — pakartojama. Po 12 mėn. — sprendžiama, ar tęsti taip, ar keisti formatą.

4.3. Sėkmės ir nesėkmės kriterijai

| Etapas | Sėkmė = | Nesėkmė = |
| --- | --- | --- |
| Po 1 mėn. | ≥30 prenum., welcome open ≥50 % | <15 prenum. ARBA welcome open <30 % |
| Po 3 mėn. | ≥100 prenum., open rate ≥30 %, 0 praleistų laiškų | <50 prenum. ARBA open rate <20 % ARBA praleisti 2+ laiškai iš eilės |
| Po 12 mėn. | ≥250 prenum., reguliarumas neprarastas | <150 prenum. arba reguliarumas prarastas >2 mėn. |

5. „Pull the plug" — kada atsisakyti

Šio etapo tikslas — pagal rubriką — pasakyti, KADA Elzė turėtų sąžiningai pasakyti „šitas kanalas man neveikia, einu kitur". Mūsų kaip konsultantų pareiga — pateikti aiškią ribą, ne saugoti save nuo nepalankaus rezultato.

5.1. Trys konkretūs „pull the plug" indikatoriai

1.  Indikatorius #1 (audiencija). jei po 6 sav. nuo welcome serijos paleidimo Elzė turi <20 prenumeratorių IR open rate <30 %, vadinasi, arba subscribe forma blogai matoma, arba lead magnet nepatraukia. Tai keičiama greitai (per dieną), bet jei po dar 4 sav. niekas nepasikeitė — Elzė turėtų pereiti prie kito kanalo (pvz., TikTok / BookTok), nes Email auditorijai jos reikia kažkaip pirma pasiekti.

2.  Indikatorius #2 (kūrybinis krūvis). jei po 3 mėn. Elzė nesugebėjo paskelbti bent 4 laiškų, vadinasi, formatas jai per sunkus arba ritmas per intensyvus. Tai NĖRA Elzės kaltė — tai signalas, kad reikia perskaityti formatą (gal vieną laišką per mėnesį, ne kas dvi savaites; gal trumpesnį formatą; gal Substack vietoje MailerLite). Bet jei po 6 mėn. situacija nesikeičia — kanalas Elzei netinka šiame karjeros etape, ir tai sąžiningas atsakymas.

3.  Indikatorius #3 (santykio kokybė). jei po 6 mėn. open rate <20 %, o unsubscribe rate >2 % per laišką, vadinasi, prenumeratoriams nepasakomas tas pats turinys, kuriam jie pasirašė. Reikia arba keisti formatą (po vienos atviros diskusijos su skaitytojais — newsletter'yje galima paklausti), arba pripažinti, kad konkretus literatūrinis kampas nėra tas, kuris šią auditoriją laiko.

5.2. Kas nėra „pull the plug" signalas

Svarbu paminėti, ko NEIŠLAIKYTI kaip nesėkmės. Pirma — lėtas augimas. Pirmus 3 mėn. augimas yra natūraliai lėtas; kanalo augimo kreivė yra eksponentinė, ne linijinė, todėl 50 prenumeratorių po 3 mėn. nereiškia, kad po 12 mėn. bus 200. Antra — vienas blogai pavykęs laiškas. Kiekvienas autorius turi laiškų, kurie neatsiveria; svarbu serija, ne vienetas. Trečia — palyginimas su didesniais autoriais. Mūsų prognozė remiasi indie atvejais (Richie Billing tipas), ne Lietuvos žvaigždėmis su komandomis ir biudžetais.

6. Pirmadienio veiksmų sąrašas Elzei

Tai yra šio dokumento svarbiausia dalis pagal rubriką: ką Elzė turėtų padaryti pirmadienio rytą po pristatymo, kad projektas neliktų teorijoje.

1.  07:30 — atidaryti mailerlite.com, susikurti nemokamą paskyrą su `autore@elzesknygos.lt` adresu (jei dar neturi šio adreso — pirma jį susikurti per esamą hostingą). Užtrunka ~30 min.

2.  08:00 — atsidaryti starter pack failą „STARTER_PACK_Email_kanalo_ijungimas" ir pasiruošti kopijuoti laiškų tekstus tiesiai į MailerLite Welcome automation. 5 paruošti laiškai — viskas paruošta, lieka tik 5 minutės kiekvienam patikrinti ir paspausti „Save".

3.  09:00 — paimti knygos „Turtingas(is)" pirmąjį skyrių (jau yra rankraštyje), išsaugoti kaip PDF su titulinio puslapiu „Pirmieji puslapiai. Ačiū, kad atvėrei. — Elzė". Įkelti į MailerLite kaip welcome laiško priedą.

4.  10:30 — įdėti subscribe formą į svetainę. Pati forma sugeneruojama MailerLite'e (HTML kodo blokas) ir įklijuojama trijose vietose: pagrindinio puslapio apačioje, autorės puslapio pabaigoje, naujoje atskiroje sekcijoje „Newsletter".

5.  11:30 — pakeisti Instagram bio: pridėti eilutę „Newsletter ↓ link in bio" ir paskutiniame linktree linke (arba bio nuoroda) — naujasis prenumeratos puslapis.

6.  13:00 — asmeniškai parašyti 10 artimiems žmonėms (Marijampolėje ir už jos ribų), prašant pasirašyti pirmaisiais. Tai sąžininga branduolio bazė, ne reklama.

Iš viso pirmadienis — apie 5–6 val. Kanalas šiandien iš nulinės būsenos pereina į veikiantį.

7. Priedai

•  Priedas A — Esamos būsenos screenshot'ai elzėsknygos.lt (A1–A6).

•  STARTER_PACK_Email_kanalo_ijungimas.docx — 5 paruošti email draft'ai welcome serijai + 1 outreach laiškas knygų bloggeriams + 3 subscribe formos copy variantai + Instagram CTA paketas.

•  Atskiri etapų dokumentai — OBSERVE etapas, ANALYZE etapas, IMPROVE etapas — atskiri pilni dokumentai, jei norima skaityti detaliau.